- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

- КАМЕНСКИЙ РАЙОН

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

- «МАЛОКАМЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

- АДМИНИСТРАЦИЯ

- МАЛОКАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- «16» декабря 2024 г.                                     № 104                                          х. Малая Каменка

О внесении изменений в постановление Администрации Малокаменского сельского поселения от 29.12.2018 №69 «Об утверждении муниципальной программы Малокаменского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Малокаменское сельское поселение на 2019-2030 годы»

В соответствии с постановлением Администрации Малокаменского сельского поселения от 11.10.2024 № 69 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Малокаменского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Малокаменского сельского поселения от 29.12.2018 №69 «Об утверждении муниципальной программы Малокаменского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Малокаменское сельское поселение на 2019-2030 годы», изменения, согласно приложению к настоящему постановлению

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 1 января 2025 года, и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с формирования муниципальных программ Малокаменского сельского поселения для составления проекта бюджета Малокаменского сельского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава Администрации

Малокаменского сельского поселения                                         Ю.К. Погребнов

Приложение 1

к постановлению Администрации

Малокаменского сельского поселения

от  16.12.2024 г. №104

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Малокаменского сельского поселения «Формирование современной

городской среды на территории Малокаменского сельского поселения»

I. Стратегические приоритеты

муниципальной программы Малокаменского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Малокаменского сельского поселения»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации

муниципальной программы Малокаменского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Малокаменского сельского поселения»

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Малокаменского сельского поселения» (далее также – муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере улучшение качества городской среды.

Результатом формирования современной городской среды является обеспечение благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (центральные улицы, общественные территории), а также знаковых и социально значимых объектов общего пользования, отобранными жителями территорий муниципальных образований Малокаменского сельского поселения.

Создания комфортных условий проживания на территории Малокаменского сельского поселения путем качественного повышения уровня благоустройства будет способствовать концентрации человеческого капитала, обеспечению устойчивого социально-экономического развития Малокаменского сельского поселения

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

Малокаменского сельского поселения в сфере реализации муниципальную программы

Основными приоритетами являются:

- улучшение условий жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств;

- улучшение условий жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств;

- вовлечение граждан старше 14 лет в решение вопросов развития городской среды;

- повышение заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий» (Дни древо насаждений и месячники чистоты);

Основными целями являются:

- повышение уровня благоустройства территории Малокаменского сельского поселения;

- повышение уровня качества и комфорта территорий с применением механизма прямого участия граждан.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственной программы Ростовской области

Муниципальная программа разработана в целях реализации на территории Малокаменского сельского поселения государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 31.08.2017 № 597.

4. Задачи муниципального управления, способы их

эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Основные задачи и способы их эффективного решения определены федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды».

Реализация указанных основных приоритетов и целей осуществляется в соответствии с:

Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

постановлением правительства Ростовской области от 26.12.2018 № 864 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года».

К концу реализации муниципальную программы ее цели планируются к достижению посредством следующих показателей, отражающих конечный социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы:

повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств;

проведены мероприятия, направленные на привлечение граждан, организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства общественных территорий муниципальных образований.

Данные задачи планируется достичь посредством реализации мероприятий по:

благоустройству общественных территорий в рамках инициативных проектов;

проведению весенних и осенних месячников чистоты;

проведению весенних и осенних Дней древонасаждений.

II. Паспорт

муниципальную программы Малокаменского сельского поселения

«Формирование современной городской среды на территории Малокаменского сельского поселения»

1. Основные положения

| 1.1. | Куратор муниципальной программы Малокаменского сельского поселения | – | Погребнов Юрий Констатнтинович, Глава Администрации Малокаменского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы Малокаменского сельского поселения | – | Погребнов Юрий Констатнтинович, Глава Администрации Малокаменского сельского поселения |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы | – | этап I: 2018 – 2024 годы; этап II: 2025 – 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы Малокаменского сельского поселения | – | повышение уровня благоустройства территории Малокаменского сельского поселения |
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | – | 1 599,0 тыс. рублей, в том числе: этап I: 1 599,0 тыс. рублей; этап II: 0,0 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с государственной программой Ростовской области | – | государственная программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 31.08.2017 № 597. |

2. Показатели муниципальную программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показа-теля | Признак возрас-тания / убывания | Единица изме-рения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информа-ционная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значе-ние | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Цель муниципальную программы «Повышение уровня благоустройства территории Малокаменского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Количество благоустроенных общественных территорий | МП | возрас-тающий | единиц | ведом-ственный | 0 | 2022 | 0 | 1 | 1 | 1 | МП «Формирование комфортной городской среды на территории Малокаменского сельского поселения» | Администрация Малокаменского сельского поселения | - | – |

Примечание.

МП  –муниципальная программа;

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

| № п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий Малокаменского сельского поселения» Ответственный за реализацию: Администрация Малокаменского сельского поселения. Срок реализации: 2019 – 2030 годы |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Проведены мероприятия, направленные на привле-чение граждан, организа-ций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства общественных территорий Малокаменского сельского поселения | обеспечена реализация мероприятий для повышения: заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий Малокаменского сельского поселения (дни древонасаждения и месячники чистоты) |  | Доля общественных территорий охваченных круглогодичным содержанием |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территорий» Ответственный за реализацию: Администрация Малокаменского сельского поселения. Срок реализации: 2019 – 2030 годы |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Созданы условия для повышения удовлетворенности населения Малокаменского сельского поселения уровнем благоустройства территорий | обеспечена реализация мероприятий для повышения: заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации инициативных проектов | Количество благоустроенных общественных территорий в рамках регионального конкурса инициативных проектов |  |

4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальную программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Малокаменского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Малокаменского сельского поселения» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий Малокаменского сельского поселения» (всего), в том числе: | - | - | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - | - | - |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территорий»(всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

III. Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Создание условий для повышения заинтересованности граждан,

организаций и иных лиц в реализации мероприятий

по благоустройству общественных территорий Малокаменского сельского поселения»

1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий«Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий Малокаменского сельского поселения» | – | Администрация Малокаменского сельского поселения Погребнов Юрий Константинович, глава Администрации Малокаменского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Малокаменского сельского поселения | – | муниципальная программа Малокаменского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Малокаменского сельского поселения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возраста-ния / убыва-ния | Уро-вень показа-теля | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информа-ционная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значе-ние | год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2030 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведение мероприятий, направленных на привлечение граждан, организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства общественных территорий муниципальных образований» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество мероприятий по повышению заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в решении вопросов благоустройства | возрас-тающий | МП | единиц | 0 | 2022 | 0 | 1 | 1 | 1 | Администрация Малокаменского сельского поселения | – |

Примечание.

Используемое сокращение:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

2.1. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

| № п/п | Показатель комплекса процессных мероприятий | Уровень пока-зателя | Единица изме-рения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия, направленные на привлечение граждан, организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства общественных территорий Малокаменского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество мероприятий по повышению заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в решении вопросов благоустройства | МП | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2030 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия, направленные на привлечение граждан, организаций и иных лиц к решению вопросовв сфере благоустройства общественных территорий Малокаменского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализовано мероприятие по проведению весеннего месячника чистоты, весеннего Дня древонасаждений | осуществление текущей деятельности | количество человек, принявших участие в весеннем месячнике чистоты, в весеннем дне древо насаждения направленном на повышение заинтересованности граждан и иных лиц в решение вопросов благоустройства | человек | 15 | 2022 | 15 | 15 | 15 | 15 |

Примечание.

Используемые сокращения:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальную программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий Малокаменского сельского поселения» (всего), в том числе: | - | - | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - | - | - |
| 2. | Мероприятие (результат) 1.1 «Проведен весенний месячник чистоты, весенний день древонасаждения»(всего), в том числе: | - | - | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - | - | - |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2024 – 2026 годы

| «№ п/п | Наименование мероприятия (результат), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, структурное подразделение Администрации Малокаменского сельского поселения, муниципальное подведомственное учреждение Малокаменского сельского поселения) | Вид подтверждающего документа | Информа-ционная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия, направленные на привлечение граждан, организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства общественных территорий Малокаменского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Проведен весенний месячник чистоты, весенний день древонасаждения» | Х | Администрация Малокаменского сельского поселения, , ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Администрации Малокаменского сельского поселения | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1 «Оповещены муниципальные образования и заинтересованные лица о проведении весеннего месячника чистоты и дня древонасаждения» | 30 апреля 2024 г.; 30 апреля 2025 г.; 30 апреля 2026 г. | Администрация Малокаменского сельского поселения, , ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Администрации Малокаменского сельского поселения | информация о ходе исполнения | – |

Примечания:

1. Используемое сокращение:

Ф.И.О. – фамилия, имя, отчество.

2. Х – данные ячейки не заполняются

IV. Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Благоустройство территорий»

1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий«Благоустройство территорий» | – | Администрация Малокаменского сельского поселения Погребнов Юрий Константинович, глава Администрации Малокаменского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Малокаменского сельского поселения | – | муниципальная программа Малокаменского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Малокаменского сельского поселения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наимено-вание показателя | Уро-вень пока-зате-ля | Признак возраста-ния/убы-вания | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Вид показа-теля | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Доку-мент | Ответст-венный за дости-жение показателя | Связь с показа-теляминацио-нальных целей | Инфор-маци-оннаясисте-ма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | зна-че-ние | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения удовлетворенности населения Малокаменского сельского поселения уровнем благоустройства территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество благоустроенных общественных территорий в рамках регионального конкурса инициативных проектов | МП | возраста-ние | Условных единиц | ведом-ствен-ный | 0 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | Администрация Малокаменского сельского поселения | отсут-ствует | инфор-маци-оннаясисте-маотсут-ствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – уровень муниципальной программы;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип меро-приятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения удовлетворенности населения Малокаменского сельского поселения уровнем благоустройства территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выполнено благоустройство общественных территорий в рамках регионального конкурса инициативных проектов | Текущая деятельность | обеспечена реализация мероприятий для повышения: заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации инициативных проектов | единиц | 0 | 2023 | 1 | 1 | 1 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов |  | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территорий» (всего), в том числе: | Х | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета | х | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | х | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 «Выполнено благоустройство общественных территорий в рамках регионального конкурса инициативных проектов» | х | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета | х | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | х | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Примечание.

X – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность,структурное подразделение Администрации Малокаменского сельского поселения, муниципальное подведомственное учреждение Малокаменского сельского поселения) | Вид подтверж-дающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения удовлетворенности населения Малокаменского сельского поселения уровнем благоустройства территорий» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Выполнено благоустройство общественных территорий в рамках регионального конкурса инициативных проектов» | Х | Администрация Малокаменского сельского поселения | Х | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка «Заключен контракт (контракты) на выполнение работ (услуг) по благоустройству общественных территорий» | 1 октября 2025 г.; 2026 г.; 2027 г. 1 октября 2025 г.; 2026 г.; 2027 г. | Администрация Малокаменского сельского поселения | контракт | информационная система отсутствует |
| 1.3 | Контрольная точка «Выполнены работы по благоустройству общественных территорий» | 1 октября 2025 г.; 2026 г.; 2027 г. 1 октября 2025 г.; 2026 г.; 2027 г. | Администрация Малокаменского сельского поселения | Акты выполненных работ, платежное поручение | информационная система отсутствует |