- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

# КАМЕНСКИЙ РАЙОН

# МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

# «МАЛОКАМЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

# АДМИНИСТРАЦИЯ

# МАЛОКАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# «15» апреля 2024г.                                        № 25                                       х. Малая Каменка

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Малокаменского сельского поселения «Участие в предупреждении ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения: обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 1 квартал 2024 года

В соответствии с Постановлениями Администрации Малокаменского сельского поселения от 13.09.2013 № 79 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Малокаменского сельского поселения», от 07.12.2018 № 53/1 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Малокаменского сельского поселения», от 07.12.2018 года № 53/3 «Об утверждении муниципальной программы Малокаменского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения: обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Малокаменского сельского поселения ходе реализации по муниципальной программе «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», за 1 квартал 2024 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному обнародованию и размещению на официальном сайте Администрации Малокаменского сельского поселения.

3. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Малокаменского сельского поселения 			                   Ю.К. Погребнов

Приложение к постановлению

Администрации Малокаменского сельского поселения

от 15.04.2024 г.  № 25

ОТЧЕТ

Об исполнении плана реализации муниципальной программы

Малокаменского сельского поселения «Участие в предупреждении ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения: обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 1 квартал 2024 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Администрация Малокаменского сельского поселения | Х | 01.01.2024 | 31.03.2024 | 70,0 | 11,9 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Финансовое обеспечение противопожарной службы ВСП (ДПК №430) | Администрация Малокаменского сельского поселения | Вызов пожарной службы | 01.01.2024 | 31.03.2024 | 0,0 | 0,0 | - |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 Приобретение средств пожаротушения | Администрация Малокаменского сельского поселения | Снижение возгорания на территории поселения | 01.01.2024 | 31.03.2024 | 0,0 | 0,0 | - |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.3 Страхование добровольной пожарной дружины | Администрация Малокаменского сельского поселения | - | 01.01.2024 | 31.03.2024 | 0,0 | 0,0 | - |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.4 Опахивание пожароопасных объектов и местности прилегающей территории к лесополосам и камышам | Администрация Малокаменского сельского поселения | Снижение возгорания на территории поселения | 01.01.2024 | 31.03.2024 | 70,0 | 11,9 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 1.5. Оборудование площадок для забора воды из рек | Администрация Малокаменского сельского поселения | - | 01.01.2024 | 31.03.2024 | 0,0 | 0,0 | - |  |  |  |  |
| 7 | Подпрограмма 2 «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения» | Администрация Малокаменского сельского поселения | Х | 01.01.2024 | 31.03.2024 | 0,0 | 0,0 | - |  |  |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 2.1. Обучение руководящего состава и должностных лиц ГО и объективных звеньев РСЧС | Администрация Малокаменского сельского поселения | - | 01.01.2024 | 31.03.2024 | 0,0 | 0,0 | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01.01.2024 | 31.03.2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Основное мероприятие 2.2. Аккарицидная обработка мест захоронении, памятников ВОВ, мест отведения курения | Администрация Малокаменского сельского поселения | - | 01.01.2024 | 31.03.2024 | 0,0 | 0,0 | - |  |  |  |  |
| 10 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» | Администрация Малокаменского сельского поселения | Х | 01.01.2024 | 31.03.2024 | 0,0 | 0,0 | - |  |  |  |  |
| 11 | Основное мероприятие 3.1. Ведение пропаганды среди населения, о безопасности поведении на воде и действиях при чрезвычайных ситуациях | Администрация Малокаменского сельского поселения | - | 01.01.2024 | 31.03.2024 | 0,0 | 0,0 | - |  |  |  |  |