- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

# КАМЕНСКИЙ РАЙОН

# МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

# «МАЛОКАМЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

# АДМИНИСТРАЦИЯ

# МАЛОКАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# «10» июля 2024г.                                      № 47/1                                        х. Малая Каменка

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной

программы Малокаменского сельского

поселения «Развитие культуры»

за 1 полугодие 2024 года

В соответствии с  Постановлениями Администрации Малокаменского сельского поселения от 13.09.2013 № 79 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Малокаменского сельского поселения», от 07.12.2018 № 53/1 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Малокаменского сельского поселения», от 07.12.2018 года № 53/2 «Об утверждении муниципальной программы Малокаменского сельского поселения «Развитие культуры»».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Малокаменского сельского поселения ходе реализации по муниципальной программе «Развитие культуры», за 1 полугодие 2024 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному обнародованию и размещению на официальном сайте Администрации Малокаменского сельского поселения.

3. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Малокаменского сельского поселения 			                    Ю.К. Погребнов

Приложение к постановлению

Администрации Малокаменского сельского поселения

от 10.07.2024г.  № 47/1

ОТЧЕТ

Об исполнении плана реализации муниципальной программы

Малокаменского сельского поселения «Развитие культуры» за 1 полугодие 2024 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Директор МУК «Малокаменский СДК» | Х | 01.01.2024 г | 30.06.2024 г | 3 498,0 | 1 749,0 |  |
| 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Малокаменского сельского поселения | Директор МУК «Малокаменский СДК», | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно- досуговой деятельности; расширение возможностей для духовного развития | 01.01.2024 г | 30.06.2024 г | 3 498,0 | 1 749,0 | - |
| 2 | Контрольное событие программы | Директор МУК «Малокаменский СДК», | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно- досуговой деятельности; расширение возможностей для духовного развития. | 01.01.2024 г | 30.06.2024 г | 3 498,0 | 1 749,0 |  |